МУНИЦИПАЛДЫГ БЮДЖЕТТЕН ХАНДЫРЫЛГАЛЫГ НИИТИ ООРЕДИЛГЕ АЛБАН ЧЕРИ «ОВУР КОЖУУННУН ДУС-ДАГ ОРТУМАК НИИТИ БИЛИГ ШКОЛАЗЫ»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДУС-ДАГСКАЯ СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ОВЮРСКОГО КОЖУУНА»

______________________________________________________________________________

Приказ

«____» _________ 2022г.                                                                        №_____

с. Дус-Даг

Об утверждении плана мероприятий

(«Дорожная карта») по обеспечению перехода на обновлённые

ФГОС начального общего образования,

ФГОС основного общего образования (ФГОС-2022)

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 31.05.2021г. № 286

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», и приказом	Минпросвещения от 31.05.2021

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в целях обеспечения нормативно-

правового и организационного сопровождения введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план мероприятий («Дорожная карта») введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов ФГОС НОО и ФГОС ООО (Приложение 1).

- Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы:                    /Шарый-оол С.А./

Приложение 1

к приказу № ________

от «____» _________ 2022г.

План мероприятий (дорожная карта)

по введению нового ФГОС НОО и ФГОС ООО

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Ожидаемые результаты |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное и нормативное обеспечение перехода на новый ФГОС НОО и ООО |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание рабочей группы, ответственной за реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО нового поколения в образовательной организации | март, 2022 г |  | Приказ по созданию рабочей группы, Положение о рабочей группе | Директор |
| 1.2 | Разработка и утверждение (дорожной карты) перехода на новый ФГОС НОО и ФГОС ООО. | март, 2022 г |  | Приказы об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) перехода на новый ФГОС НОО и ФГОС ООО | Директор |
| 1.3. | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода |  | Ознакомление с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС НОО и ООО | Рабочая группа |
| 1.4. | Формирование банка данных нормативно правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода |  | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО | Рабочая группа |
| 1.5. | Проведение классных родительских собраний в 1-х и 5-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года | До 12 мая 2022 г |  | Протокол, письменные согласия | Классные руководители 1 и 5 классов |
| 1.6. | Проведение классных родительских собраний во 2-4 классах, а также в 6-9 классы о возможном переходе в обновленные ФГОС НОО, ООО | До 14 мая 2022г. |  | Протокол, письменные согласия/отказ | Классные руководители 2-4, 6-9 классов |
| 1.7. | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОО в связи с подготовкой к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО. | До 31 мая 2022 г и далее по мере необходимости |  | Разработка новых Положений, принятие приказов, иных документов. | Директор |
| 1.8. | Рассмотрение вопросов подготовки и введения ФГОС ООО и ФГОС НОО на августовском педагогическом совете | август 2022 г и далее регулярно |  | Информирование педагогических работников по вопросам введения ФГОС НОО и ФГОС ООО | Директор Заместитель директора по УВР |
| 1.9. | Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО. | До 19 августа 2022 г. |  | Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ФГОС ООО | Рабочая группа |
| 1.10. | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | Ежегодно |  | Аналитическая справка зам. директора по УВР. Аналитическая справка зам. директора по ВР | Рабочая группа |
| 1.11. | Подготовка и издание локальных актов: - Положение о ВСОКО (ШСОКО) - Положение о реализации образовательных программ в разных формах - Программа развития - Устав ОО - Положение о психолого-педагогическом сопровождении - Разработать и утвердить ООП НОО и ООП ООО - Положение о рабочей программе по предмету - Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся - Положение о реализации (Рабочей) программы воспитания - Положение об оценивании образовательных результатов, програ мма формирования УУД - Положение о языках образования - Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся - Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья - собрать от родителей заявления о языках обучения | До 31 мая 2022г. До 14 мая 2022г. |  | НПА | Директор Заместитель директора по УВР |

| 2. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальной и основной школы, участие в вебинарах. | В течение всего периода внедрения ФГОС | Разрешение вопросов, возникающих в ходе внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Заместитель директора по УВР |
| 2.2. | Разработка рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности. | До 29 августа 2022 г. | Утверждение рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности | Заместитель директора по УВР учителя |
| 2.3. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежегодно до 2027 г до 1 сентября | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы. | Заместитель директора по УВР |
| 2.4. | Корректировка плана методических семинаров повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежегодно с 2022 по 2027 г | План методических семинаров повышения квалификации педагогических работников образовательной организации | Заместитель директора по УВР |
| 2.5. | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООП ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027 г | Наличие специальной страницы на сайте методического центра | Заместитель директора по УВР |
| 2.6. | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | В течение всего периода с 2022 по 2027 г | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | Заместитель директора по УВР |
| 2.7. | Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального, регионального уровня по сопровождению внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Постоянно | Повышение квалификации учителей по вопросам реализации ООП НОО и ООП ООО. | Заместитель директора по УВР |
| 2.8. | Направить учителей 1, 5-х классов на повышение квалификации | Февраль–апрель 2022 года | Приказ, документы о повышении квалификации | Директор |
| 3. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 3.1. | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО должностных инструкций работников образовательных организаций | До 31 мая 2022 г | Должностные инструкции | Директор |
| 3.2. | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; вариативность форм психологопедагогического сопровождения (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение). | В течение всего периода с 2022 по 2027 г | Планы специалистов сопровождения | Психологи, социальный педагог |
| 3.3. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей начальной и основной школы и членов администрации по вопросам новых ФГОС. | В течение всего периода с 2022 по 2027 г | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО | Заместитель директора по УВР |
| 3.4. | Координация взаимодействия учреждений общего, профессионального и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся. | В течение всего периода с 2022 по 2027 г | Вариативность внеучебной деятельности, создание оптимальной модели учета внеучебных достижений обучающихся. | Заместитель директора по ВР |
| 3.5 | Проанализировать количество педагогов и их учебную нагрузку | Май 2022г. | Справка | Заместитель директора по УВР |
| 4. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 4.1 | Провести инвентаризацию материально-технической базы школы для введения обучения по ФГОС–2021 | До 26 мая 2022г. | Материалы инвентаризации (справки, описи и т. п.) | Инвентаризационная комиссия |
| 4.2. | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | До 31 мая 2022г. | Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ФГОС ООО | Директор |
| 4.3. | Комплектование библиотек УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 1 сентября 20222027 г | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Директор Заместитель директора по УВР |
| 4.4. | Обеспечение кабинетов комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций, соответствующих требованием новых ФГОС. Использование оборудования, полученного ОО в рамках реализации проекта «Точки роста», «Цифровая образовательная среда» | Регулярно | Укомплектованность кабинетов необходимыми пособиями, комплектами специального лабораторного оборудования, обеспечивающими проведение лабораторных работ и опытноэкспериментальной деятельности. | Директор |
| 5. Разработка проектов ООП НОО и ООП ООО, изменение действующих ООП |  |  |  |  |
| 5.1. | Заключить договоры о сетевой форме реализации ООП НОО и ООП ООО | 2022–2027 годы | Договоры | Директор |
| 5.2. | Разработать ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО–2021 и примерной образовательной программой | До 31 мая 2022г. | Проект ООП НОО | Рабочая группа |
| 5.3. | Внести изменения в действующие ООП НОО и ООО в части, распространяющейся на обучение учащихся, зачисленных до 16.07.2021 и переведенных на обучение в соответствии с требованиями ФГОС–2021 (при наличии согласий) | До 31 мая 2022г. | Измененные ООП НОО и ООП ООО | Рабочая группа |
| 5.4. | Внести изменения в ООП НОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы | Август 2023, 2024, 2025, 2026 годов | Приказ о внесении изменений в ООП НОО | Рабочая группа |
| 5.5. | Разработать ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО – 2021 и примерной образовательной программой | До 31 мая 2022г. | ООП ООО | Рабочая группа |
| 5.6. | Внести изменения в ООП ООО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы | Август 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 годов | Приказ о внесении изменений в ООП ООО | Рабочая группа |
| 6. Создание информационно-образовательной среды |  |  |  |  |
| 6.1. | Разместить ФГОС–2021 в подразделе «Образовательные стандарты и требования» раздела «Сведения об образовательной организации» | До 01.05.2022 | Информация на сайте | Ответственный за школьный сайт |
| 6.2. | Разместить ООП НОО и ООП ООО, разработанные по ФГОС–2021 в подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной организации» | В течение 10 дней с момента утверждения, но не позже 01.06.2022 | Информация на сайте | Ответственный за школьный сайт |
| 6.3. | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ООО | Май – июнь 2022г. | Информация на сайте | Ответственный за школьный сайт |
| 7. Создание психолого-педагогического обеспечения внедрения ФГОС НОО, ООО |  |  |  |  |
| 7.1. | Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности при реализации образовательных программ начального образования, основного общего и среднего общего образования | постоянно | Сопровождение процесса адаптации обучающихся к условиям ОУ с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития; развитие психолого-педагогической компетентности работников ОУ и родителей (законных представителей) обучающихся. | Директор Заместители директора Педагоги-психологи |
| 7.2. | Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений; Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа) | постоянно | Профилактика формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности; сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; поддержка детских объединений, ученического самоуправления. | Социально-психологическая служба |
| 8. Условия, обеспечивающие образовательный процесс |  |  |  |  |
| 8.1. | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга | Ноябрь 2022 г. | Изучение документаций, собеседование | Заместитель директора по УВР |
| 8.2. | Проведение анкетирования педагогических работников по финансовой грамотности | Май 2022г. | Выявление трудностей по формированию функциональной грамотности обучающихся. Выявление имеющегося опыта по формированию функциональной грамотности на уроках, во внеурочной деятельности. | Администрация школы |
| 8.3. | Внесение дополнений в ООП НОО, ООП ООО, рабочие педагогов, программы по внеурочной деятельности основанных компетентностном подходе, интеграции и межпредметных связях, способствующих развитию функциональной грамотности | Сентябрь 2022 г. | Определение основных направлений работы ОО по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся | Администрация школы |
| 8.4. | Предоставить заполненный чек-лист по введению обновленных ФГОС НОО, ООО-2021 | До 6 июня 2022г. | Форма по заполнению чек-листа | Администрация школы |