МУНИЦИПАЛДЫГ БЮДЖЕТТЕН ХАНДЫРЫЛГАЛЫГ НИИТИ ООРЕДИЛГЕ АЛБАН ЧЕРИ «ОВУР КОЖУУННУН ДУС-ДАГ ОРТУМАК НИИТИ БИЛИГ ШКОЛАЗЫ»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДУС-ДАГСКАЯ СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ОВЮРСКОГО КОЖУУНА»

______________________________________________________________________________

Приказ

«07» ноября 2022г.                                                                        №_____

с. Дус-Даг

Об утверждении дорожной карты

(план мероприятий) по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» МБОУ «Дус-Дагская СОШ Овюрского кожууна»

на 2022 – 2023 учебный год

На основании приказа МКУ Управления Образованием администрации Овюрского кожууна №173д от «31» октября 2022г.  «Дорожная карта (план мероприятий) по сопровождению общеобразовательных организаций Овюрского кожууна, участвующих в реализации проекта «Школа Минпросвещения России» на 2022-2023 учебный год»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту  (план мероприятий) по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» МБОУ «Дус-Дагская СОШ Овюрского кожууна» на 2022 – 2023 учебный год (приложение 1)

2. Назначить ответственными по реализацию проекта «Школа Минросвещения России» замдиректора по УВР-Куулар А.Ю., замдиректора по ВВР-Осурбай А.Д.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы:                    /Шарый-оол С.А./

Приложение 1

к приказу директора школы

от «07» ноября 2022г. №___

Дорожная карта (план мероприятий) по реализации проекта

«Школа Минпросвещения России»

в МБОУ «Дус-Дагская СОШ Овюрского кожууна»

на  2022 – 2023 учебный год

| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ознакомление с материалами сайта «Школа Минпросвещения России» smp.iuorao.ru (нормативно-правовыми документами, методическими рекомендациями Академии Минпросвещения России) | май-июнь 2022г. | школьная команда |
| 2. | Прохождение самодиагностики в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» | июнь-август 2022г. | школьная команда |
| 3. | Проведения самоанализа по результатам самодиагностики (выявление дефицитарных полей) | август-сентябрь 2022г. | школьная команда |
| 4. | Разработка школьной дорожной карты (плана мероприятий) по реализации проекта с назначением ответственных лиц | октябрь 2022г. | школьная команда |
| 5. | Обучение школьной команды и педагогического коллектива по дополнительной профессиональной программе «Школа Минпросвещения России: новые возможности повышения качества образования» | август, октябрь 2022г. | школьная команда |
| 6. | Защита проектов перспективного профиля в рамках обучения школьной команды по дополнительной профессиональной программе «Школа Минпросвещения России: новые возможности повышения качества образования» | август, октябрь 2022г. | школьная команда |
| 7. | Участие школьной команды в семинарах и вебинарах Академии Минпросвещения | в течение года | школьная команда |
| Работа по развитию направления «Знание: качество и объективность» |  |  |  |
| 8. | Обеспечение реализации единого календарно-тематического планирования | сентябрь 2023г. | школьная команда, замдиректора по УВР |
| 9. | Обеспечение реализации сетевой формы реализации образовательных программ с Саглынской СОШ (планирование заключения договоров по сетевой форме реализации образовательных программ) | январь, февраль 2023г. | школьная команда, замдиректора по УВР |
| 10. | Создание и обеспечение функционирования школьного библиотечного информационного центра | сентябрь 2023г. | школьная команда, педагог-библиотекарь |
| Работа по развитию направления «Воспитание» |  |  |  |
| 11. | Планирование открытия медиацентра в школах (школьного ТВ, школьного радио, школьной газеты) | сентябрь 2023г. | школьная команда, замдиректора по ВВР |
| 12. | Регистрация в программе развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России» | ноябрь 2022г. | школьная команда, замдиректора по ВВР |
| 13. | Планирование открытия уголка «Большой перемены» | январь 2023г. | школьная команда, замдиректора по ВВР |
| Работа по развитию направления «Творчество» |  |  |  |
| 14. | Разработка модели «Школы полного дня» | февраль 2023г. | школьная команда, замдиректора по ВВР |
| Работа по развитию направления «Профориентация» |  |  |  |
| 15. | Планирование включения школы в реализацию проекта «Билет в будущее» (организация профориентационных уроков на платформе проекта «Билет в будущее», участие в онлайн-диагностике школьников школы, организация профпроб, участие в фестивале профессий в рамках проекта «Билет в будущее»). | январь 2023г. | школьная команда, замдиректора по ВВР, педагог-психолог |
| 16. | Разработка и внедрение профориентационных блоков в учебные предметы, обеспечение оборудования тематических классов | сентябрь 2023г. | школьная команда, замдиректора по ВВР, педагог-психолог |
| 17. | Планирование работы по использованию региональных профориентационных сервисов и программ, аккредитованных на федеральном уровне | сентябрь 2023г. | школьная команда, замдиректора по ВВР, педагог-психолог |
| 18. | Планирование совместной профориентационной работы с учреждениями СПО/организациями на основе заключения соглашений о сетевой форме реализации программы профориентации обучающихся | январь 2023г. | школьная команда, замдиректора по ВВР, педагог-психолог |
| 19. | Планирование участия обучающихся в профориентационных мероприятиях: конкурсах профессионального мастерства профессионально-практической направленности, в профильных техноотрядах, в профессиональных сменах | в течение 2022-2023 уч.г. | школьная команда, замдиректора по ВВР, педагог-психолог |
| 20. | Планирование обучения педагогов по программе подготовки педагогов-навигаторов | сентябрь 2023г. | школьная команда, замдиректора по ВВР, педагог-психолог |
| Работа по развитию направления «Школьный климат» |  |  |  |
| 21. | Разработка антибуллинговой программы в школе | в течение ноября 2022г. | школьная команда, замдиректора по ВВР, педагог-психолог |
| 22. | Оборудование дополнительной зоны отдыха и общения разновозрастных групп детей (наличие коворкинга) | январь 2023г. | школьная команда, замдиректора по ВВР, педагог-психолог |
| Работа по развитию направления «Образовательная среда, создание условий» |  |  |  |
| 23. | Обеспечение доступа к оцифрованным учебникам, дополнительной литературе и всероссийским электронным библиотекам в рамках использования ФГИС «Моя школа» | сентябрь 2023г. | школьная команда, замдиректора по УВР |
| 24. | Обеспечение подключения к ИКОП («Сферум») для профессиональных сообществ педагогов в целях обмена опытом и поддержки начинающих учителей | ноябрь-декабрь 2022г. | школьная команда, замдиректора по УВР |